| УТВЕРЖДЕН распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от___________________№_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Юстиция» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по государственной программе | X | А.Д. Алханов (Министерство юстиции Российской Федерации), заместитель Министра юстиции Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2026 | X | 311 335 919,5 | 319 041 388,9 | 329 411 697,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма 1. Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций | X | А.Д. Алханов (Министерство юстиции Российской Федерации), заместитель Министра юстиции Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2026 | X | 196 701,3 | 197 828,7 | 202 675,7 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере реализации подпрограммы | X | М.М. Бесхмельницын (Министерство юстиции Российской Федерации), заместитель Министра юстиции Российской Федерации | нормативные правовые акты, регулирующие вопросы обеспечения защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций; создание условий, обеспечивающих эффективную реализацию гражданами Российской Федерации конституционных прав и свобод | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Анализ устранения выявленных нарушений Правил нотариального делопроизводства, утвержденных приказом Минюста России от 16 апреля 2014 г. № 78 |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | создание условий, обеспечивающих эффективную реализацию прав граждан и юридических лиц в сфере нотариата | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.1.1. В 2021 году проведен анализ устранения выявленных в 2020 году нарушений Правил нотариального делопроизводства, утвержденных приказом Минюста России от 16 апреля 2014 г. № 78 |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.2. В 2022 году проведен анализ устранения выявленных в 2021 году нарушений Правил нотариального делопроизводства, утвержденных приказом Минюста России от 16 апреля 2014 г. № 78 |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.3. В 2023 году проведен анализ устранения выявленных в 2022 году нарушений Правил нотариального делопроизводства, утвержденных приказом Минюста России от 16 апреля 2014 г. № 78 |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Увеличение доли документарных проверок некоммерческих организаций по отношению к выездным проверкам |  | О.В. Киселева (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по делам некоммерческих организаций | доля документарных проверок некоммерческих организаций по отношению к выездным проверкам составила не менее 90 процентов | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.2.1. Доля документарных проверок некоммерческих организаций по отношению к выездным проверкам в 2021 году составила не менее 90 процентов |  | О.В. Киселева (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по делам некоммерческих организаций | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.2. Доля документарных проверок некоммерческих организаций по отношению к выездным проверкам в 2022 году составила не менее 90 процентов |  | О.В. Киселева (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по делам некоммерческих организаций | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.3. Доля документарных проверок некоммерческих организаций по отношению к выездным проверкам в 2023 году составила не менее 90 процентов |  | О.В. Киселева (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по делам некоммерческих организаций | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Разработка законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.3.1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» внесен в Правительство Российской Федерации |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение прав физических и юридических лиц на получение информации о нормативных правовых актах Российской Федерации на основе проведения единой научно-технической политики в области информатизации, развития государственных информационных систем, информационно-технологической инфраструктуры Минюста России и выпуска печатной продукции для правового информирования | X | А.Д. Алханов (Министерство юстиции Российской Федерации), заместитель Министра юстиции Российской Федерации | повышение эффективности информирования граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нормативных правовых актах Российской Федерации с использованием современных средств информационных технологий и печатной продукции | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 172 786,6 | 173 914,0 | 178 761,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4210390059 611 | 172 786,6 | 173 914,0 | 178 761,0 |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Сопровождение государственных и ведомственных информационных систем и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | обеспечение сопровождения государственных и ведомственных информационных систем и подготовка проектных решений по совершенствованию информационно-технологической инфраструктуры Минюста России | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 318 0304 4210390059 611 | 124 518,7 | 124 766,0 | 129 446,4 |
|  | Контрольное событие 1.3.1.1. Обеспечено техническое сопровождение информационных систем специальной и типовой деятельности Минюста России в 2021 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1.2. Обеспечено техническое сопровождение и развитие центра обработки данных Минюста России в 2021 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1.3. Обеспечено функционирование ведомственной локальной вычислительной сети и автоматизированных рабочих мест федеральных государственных гражданских служащих и работников Минюста России в 2021 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1.4. Обеспечено техническое сопровождение защищенной ведомственной сети передачи данных в части обеспечения устойчивого функционирования, контроля и развития комплекса средств передачи данных и средств защиты информации в 2021 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1.5. Обеспечено техническое сопровождение, представление сведений и ведение федеральных регистров и государственных реестров подсистемы «Нормативные правовые акты Российской Федерации» Единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Минюста России (НПА ЕСИТО) в 2021 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1.6. Обеспечено техническое сопровождение информационных систем специальной и типовой деятельности Минюста России в 2022 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1.7. Обеспечено техническое сопровождение и развитие центра обработки данных Минюста России в 2022 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1.8. Обеспечено функционирование ведомственной локальной вычислительной сети и автоматизированных рабочих мест федеральных государственных гражданских служащих и работников Минюста России в 2022 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1.9. Обеспечено техническое сопровождение защищенной ведомственной сети передачи данных в части устойчивого функционирования, контроля и развития комплекса средств передачи данных и средств защиты информации в 2022 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1.10. Обеспечено техническое сопровождение, представление сведений и ведение федеральных регистров и государственных реестров подсистемы НПА ЕСИТО в 2022 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1.11. Обеспечено техническое сопровождение информационных систем специальной и типовой деятельности Минюста России в 2023 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1.12. Обеспечено техническое сопровождение и развитие центра обработки данных Минюста России в 2023 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1.13. Обеспечено функционирование ведомственной локальной вычислительной сети и автоматизированных рабочих мест федеральных государственных гражданских служащих и работников Минюста России в 2023 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1.14. Обеспечено техническое сопровождение защищенной ведомственной сети передачи данных в части обеспечения устойчивого функционирования, контроля и развития комплекса средств передачи данных и средств защиты информации в 2023 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1.15. Обеспечено техническое сопровождение, представление сведений и ведение федеральных регистров и государственных реестров подсистемы НПА ЕСИТО в 2023 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1.16. Разработана и внедрена в опытную эксплуатацию «Ведомственная информационная система мониторинга законопроектной деятельности Министерства юстиции Российской Федерации |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Обеспечение ведения информационных ресурсов и баз данных |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | обработка и включение нормативных правовых актов в единый банк данных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти (НПА ФОИВ) и правовых актов в банк данных федерального законодательства | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 318 0304 4210390059 611 | 29 871,9 | 29 871,9 | 29 871,9 |
|  | Контрольное событие 1.3.2.1. Обеспечено ведение единого банка данных НПА ФОИВ и банка данных федерального законодательства в I квартале 2021 года | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.03.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.2.2. Обеспечено ведение единого банка данных НПА ФОИВ и банка данных федерального законодательства во II квартале 2021 года | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.06.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.2.3. Обеспечено ведение единого банка данных НПА ФОИВ и банка данных федерального законодательства в III квартале 2021 года | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.09.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.2.4. Обеспечено ведение единого банка данных НПА ФОИВ и банка данных федерального законодательства в 2021 году | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.2.5. Обеспечено ведение единого банка данных НПА ФОИВ и банка данных федерального законодательства в I квартале 2022 года | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.03.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.2.6. Обеспечено ведение единого банка данных НПА ФОИВ и банка данных федерального законодательства во II квартале 2022 года | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.2.7. Обеспечено ведение единого банка данных НПА ФОИВ и банка данных федерального законодательства в III квартале 2022 года | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.09.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.2.8. Обеспечено ведение единого банка данных НПА ФОИВ и банка данных федерального законодательства в 2022 году | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.2.9. Обеспечено ведение единого банка данных НПА ФОИВ и банка данных федерального законодательства в I квартале 2023 года | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.03.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.2.10. Обеспечено ведение единого банка данных НПА ФОИВ и банка данных федерального законодательства во II квартале 2023 года | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.2.11. Обеспечено ведение единого банка данных НПА ФОИВ и банка данных федерального законодательства в III квартале 2023 года | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.09.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.2.12. Обеспечено ведение единого банка данных НПА ФОИВ и банка данных федерального законодательства в 2023 году | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2023 | X | X | X | X |
| 1.3.3. | Мероприятие 1.3.3. Обеспечение выпуска печатной продукции для правового информирования |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | повышение эффективности информирования граждан, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления о нормативных правовых актах Российской Федерации для обеспечения реализации законных прав и интересов, повышения правовой культуры общества | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 318 0304 4210390059 611 | 7 801,1 | 8 675,3 | 8 829,0 |
|  | Контрольное событие 1.3.3.1. Актуализирована книга-пособие «Старт во взрослую жизнь: подростку (14 – 18 лет) о его правах, обязанностях и ответственности» и подготовлено ее обновленное электронное издание | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.03.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.3.2. Актуализирована книга-пособие по антикоррупционному поведению государственных служащих «Памятка госслужащему о коррупционной опасности» и подготовлено ее обновленное электронное издание | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.07.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.3.3. Актуализирована книга пособие для пенсионеров «Вторая жизнь. Путеводитель по законодательству для тех, кому за...» и подготовлено ее обновленное электронное издание | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.3.4. Выпущены печатные издания: книга-пособие «Экология для граждан. Путеводитель по законодательству» и книга-пособие «Вы приехали в Россию... Путеводитель по законодательству для мигрантов» | 1 | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.11.2022 | X | X | X | X |
| 1.3.4. | Мероприятие 1.3.4. Обеспечение реализации дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих и работников Минюста России и его территориальных органов | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 318 0304 4210390059 611 | 230,2 | 230,2 | 230,2 |
|  | Контрольное событие 1.3.4.1. В 2021 году обеспечено повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам: «Организация работы, ведение и мониторинг федеральных регистров и государственных реестров Минюста России»; «Профилактика коррупционных правонарушений для федеральных государственных гражданских служащих Минюста России, его территориальных органов и работников учреждений Минюста России» |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.4.2. В 2022 году обеспечено повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам: «Организация работы, ведение и мониторинг федеральных регистров и государственных реестров Минюста России»; «Профилактика коррупционных правонарушений для федеральных государственных гражданских служащих Минюста России, его территориальных органов и работников учреждений Минюста России» |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.4.3. В 2023 году обеспечено повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам: «Организация работы, ведение и мониторинг федеральных регистров и государственных реестров Минюста России»; «Профилактика коррупционных правонарушений для федеральных государственных гражданских служащих Минюста России, его территориальных органов и работников учреждений Минюста России» |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2023 | X | X | X | X |
| 1.3.5. | Мероприятие 1.3.5. Обеспечение выполнения прикладных научных исследований, связанных с деятельностью Минюста России |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | подготовка научных рекомендаций в целях совершенствования деятельности Минюста России в сфере правового просвещения граждан, обеспечения доступа граждан к правовой информации, а также систематизации законодательства Российской Федерации и учета нормативных правовых актов | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 318 0304 4210390059 611 | 5 946,5 | 5 952,4 | 5 964,3 |
|  | Контрольное событие 1.3.5.1. Выполнена научно-исследовательская работа на тему: «Разработка методического руководства по оказанию бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населения» |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 25.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.5.2. Выполнена научно-исследовательская работа на тему: «Формирование антитеррористического сознания у молодежи: сравнительно-правовой анализ» |  | В.С. Шведов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента уголовного, административного и процессуального законодательства | X | X | 25.12.2022 | X | X | X | X |
| 1.3.6. | Мероприятие 1.3.6. Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | обеспечение защиты информационных ресурсов Минюста России | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 318 0304 4210390059 611 | 4 418,3 | 4 418,3 | 4 419,3 |
|  | Контрольное событие 1.3.6.1. Обеспечены аттестация и контроль эффективности применяемых мер и средств защиты информации объектов информатизации Минюста России, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные, в I квартале 2021 года |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.03.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.6.2. Обеспечены аттестация и контроль эффективности применяемых мер и средств защиты информации объектов информатизации Минюста России, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные, во II квартале 2021 года |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.06.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.6.3. Обеспечены аттестация и контроль эффективности применяемых мер и средств защиты информации объектов информатизации Минюста России, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные, в III квартале 2021 года |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.09.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.6.4. Обеспечены аттестация и ежегодный контроль эффективности применяемых мер и средств защиты информации объектов информатизации Минюста России, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные, в 2021 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.6.5. Обеспечены аттестация и контроль эффективности применяемых мер и средств защиты информации объектов информатизации Минюста России, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные, в I квартале 2022 года |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.03.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.6.6. Обеспечены аттестация и контроль эффективности применяемых мер и средств защиты информации объектов информатизации Минюста России, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные, во II квартале 2022 года |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.6.7. Обеспечены аттестация и контроль эффективности применяемых мер и средств защиты информации объектов информатизации Минюста России, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные, в III квартале 2022 года |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.09.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.6.8. Обеспечены аттестация и ежегодный контроль эффективности применяемых мер и средств защиты информации объектов информатизации Минюста России, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные, в 2022 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.6.9. Обеспечены аттестация и контроль эффективности применяемых мер и средств защиты информации объектов информатизации Минюста России, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные, в I квартале 2023 года |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.03.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.6.10. Обеспечены аттестация и контроль эффективности применяемых мер и средств защиты информации Минюста России, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные, во II квартале 2023 года |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.6.11. Обеспечены аттестация и контроль эффективности применяемых мер и средств защиты информации объектов информатизации Минюста России, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные, в III квартале 2023 года |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.09.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.6.12. Обеспечены аттестация и ежегодный контроль эффективности применяемых мер и средств защиты информации объектов информатизации Минюста России, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные, в 2023 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 25.12.2023 | X | X | X | X |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение исполнения решений Европейского Суда по правам человека | X | М.Л. Гальперин (Министерство юстиции Российской Федерации), Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека – заместитель Министра юстиции Российской Федерации | надлежащее исполнение решений Европейского Суда по правам человека | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 23 914,7 | 23 914,7 | 23 914,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4210492039 244 | 23 914,7 | 23 914,7 | 23 914,7 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение реализации переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния | X | М.М. Бесхмельницын (Министерство юстиции Российской Федерации), заместитель Министра юстиции Российской Федерации | повышение качества и доступности предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.5.1. Подготовка предложений по распределению субвенций на реализацию федеральных полномочий, переданных субъектам Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | подготовка предложений по распределению субвенций на реализацию федеральных полномочий, переданных субъектам Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5.1.1. Подготовлены предложения на 2022 год по распределению субвенций между субъектами Российской Федерации, предусмотренных для выполнения федеральных полномочий, на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.08.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.5.1.2. Подготовлены предложения на 2023 год по распределению субвенций между субъектами Российской Федерации, предусмотренных для выполнения федеральных полномочий, на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.08.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.5.1.3. Подготовлены предложения на 2024 год по распределению субвенций между субъектами Российской Федерации, предусмотренных для выполнения федеральных полномочий, на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 30.08.2023 | X | X | X | X |
| 1.5.2. | Мероприятие 1.5.2. Проведение расчета среднего коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий по субъектам Российской Федерации, совершаемых органами записи актов гражданского состояния |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | подготовка предложений по распределению субвенций на реализацию федеральных полномочий, переданных субъектам Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5.2.1. Проведен расчет среднего коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий по субъектам Российской Федерации, совершаемых органами записи актов гражданского состояния, на 2022 год |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.08.2021 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации | X | Е.Л. Забарчук (Министерство юстиции Российской Федерации), заместитель Министра юстиции Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2026 | X | 3 057 436,0 | 2 859 129,1 | 2 923 843,7 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере реализации подпрограммы | X | Е.Л. Забарчук (Министерство юстиции Российской Федерации), заместитель Министра юстиции Российской Федерации | принятие указанных нормативных правовых актов | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере реализации подпрограммы |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | принятие указанного нормативного правового акта; выстроена новая судебно-экспертная система, обеспечивающая единое регулирование государственной и негосударственной судебной экспертизы и способствующая сокращению сроков производства судебных экспертиз | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.1.1. Создан реестр негосударственных экспертов |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на обеспечение единства правового регулирования судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | принятие указанного нормативного правового акта; обеспечение единства правового регулирования судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.2.1. Усовершенствован порядок производства судебной экспертизы, в том числе введены механизмы сертификации компетентности судебных экспертов и сертификации научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности | 1 | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.09.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.2.2. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования порядка производства судебной экспертизы и обязательного учета положений Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» при осуществлении судебно-экспертной деятельности» внесен в Правительство Российской Федерации | 1 | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Внесены изменения в приказ Минюста России от 27 декабря 2012 г. № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях Минюста России» |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | принятие указанного нормативного правового акта; утвержден Перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечень экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России | 01.01.2021 | 30.10.2021 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.3.1. Проведен мониторинг внедрения в экспертную практику федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России новых видов экспертиз |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.10.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.3.2. Разработан проект приказа Минюста России «О внесении изменений в приказ Минюста России от 27 декабря 2012 г. № 237«Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях Минюста России» | 1 | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.10.2021 | X | X | X | X |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Организация, обеспечение и совершенствование деятельности судебно-экспертных учреждений Минюста России | X | Е.Л. Забарчук (Министерство юстиции Российской Федерации), заместитель Министра юстиции Российской Федерации | повышение эффективности деятельности судебно-экспертных учреждений Минюста России, сокращение сроков производства экспертиз | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 2 357 923,0 | 2 438 774,1 | 2 370 488,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4220290059 611 | 2 264 554,5 | 2 288 959,8 | 2 353 674,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4220290059 612 | 93 368,5 | 149 814,3 | 16 814,3 |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Оптимизация структуры федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | повышение эффективности деятельности судебно-экспертных учреждений Минюста России | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.2.1.1. Проведено Всероссийское совещание руководителей федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России в 2021 году | 1 | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.04.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.2.1.2. Проведено Всероссийское совещание руководителей федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России в 2022 году | 1 | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.04.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.2.1.3. Проведено Всероссийское совещание руководителей федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России в 2023 году | 1 | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.04.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.2.1.4. Подготовлен статистический сборник «Основные итоги деятельности федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России за 2020 год» | 1 | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.03.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.2.1.5. Подготовлен статистический сборник «Основные итоги деятельности федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России за 2021 год» | 1 | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.03.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.2.1.6. Подготовлен статистический сборник «Основные итоги деятельности федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России за 2022 год» | 1 | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.03.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.2.1.8. Созданы новые федеральные бюджетные судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции Российской Федерации и (или) филиалы федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации | 1 | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.2.1.9. Проведен анализ деятельности федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России в целях определения динамики экспертного производства | 1 | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.2.1.10. Проведен анализ деятельности федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России в целях определения динамики экспертного производства | 1 | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.12.2023 | X | X | X | X |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Поддержание материально-технической базы федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | обеспечение соответствия материально-технической базы федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России современным требованиям | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 318 0304 4220290059 611 | 2 264 554,5 | 2 288 959,8 | 2 353 674,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4220290059 612 | 93 368,5 | 149 814,3 | 16 814,3 |
|  | Контрольное событие 2.2.2.1. Согласованы предложения федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России, направленные на обеспечение соответствия материально-технической базы нормам и требованиям |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.04.2021 | X | X | X | X |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Укрепление международного сотрудничества судебно-экспертных учреждений Минюста России, прохождение аккредитации на соответствие международным стандартам | X | Е.Л. Забарчук (Министерство юстиции Российской Федерации), заместитель Министра юстиции Российской Федерации | повышение качества проводимых экспертиз, внедрение новых методов и методик исследования, укрепление международного авторитета федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Укреплено международное сотрудничество федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России и повышен авторитет федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России в рамках Таможенного союза, Евразийский экономический союз, Содружество Независимых Государств |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | укрепление международного сотрудничества судебно-экспертных учреждений Минюста России и авторитета судебно-экспертных учреждений Минюста России | 01.01.2021 | 31.12.2022 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.3.1.1. Проведены мероприятия по укреплению международного сотрудничества федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России в рамках Таможенного союза, Евразийский экономический союз, Содружество Независимых Государств | 1 | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.12.2021 | X | X | X | X |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Аккредитация федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России на соответствие их деятельности международным стандартам |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | повышение качества проводимых экспертиз, внедрение новых методов и методик исследования | 01.01.2021 | 31.12.2022 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.3.2.1. Проведена аккредитация деятельности федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России на соответствие международным стандартам не менее чем по двум экспертным направлениям |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Завершение мероприятий по совершенствованию статуса государственного судебного эксперта, правового положения и организации государственных судебно-экспертных учреждений Минюста России | X | Е.Л. Забарчук (Министерство юстиции Российской Федерации), заместитель Министра юстиции Российской Федерации | повышение эффективности деятельности судебно-экспертных учреждений Минюста России, сокращение сроков производства экспертиз, разработка новых методов и методик экспертных исследований | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.4.1. Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на повышение мотивации государственных судебных экспертов федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | повышение мотивации экспертов и устранение факторов для развития коррупции | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.4.1.1. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по увеличению объемов финансового обеспечения на выполнение федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Минюста России государственного задания |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.4.1.2. Проведен анализ финансового обеспечения федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России | 1 | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.09.2022 | X | X | X | X |
| 2.4.2. | Мероприятие 2.4.2. Разработка нормативных правовых актов, направленных на увеличение штатной численности федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | повышение эффективности деятельности федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.4.2.1. Проведен анализ штатной численности федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России | 1 | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 30.09.2021 | X | X | X | X |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5 Обеспечение мер по созданию необходимых условий для осуществления судебно-экспертной деятельности | X | Е.Л. Забарчук (Министерство юстиции Российской Федерации), заместитель Министра юстиции Российской Федерации | повышение эффективности деятельности судебно-экспертных учреждений Минюста России, сокращение сроков производства экспертиз | 01.01.2019 | 31.12.2023 | всего | 699 513,0 | 420 355,0 | 553 355,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4220590059 612 | 152 055,0 | 120 355,0 | 253 355,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4220594009 464 | 547 458,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
| 2.5.1. | Мероприятие 2.5.1. Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, 4-й Крутицкий переулок, д. 10, стр. 1 |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | повышение эффективности деятельности федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 318 0304 4220594009 464 | 547 458,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
|  | Контрольное событие 2.5.1.1. Доклад Министру юстиции Российской Федерации о ходе реконструкции административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (г. Москва, 4-й Крутицкий переулок, д. 10, стр. 1) представлен в 2021 году |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.5.1.2. Доклад Министру юстиции Российской Федерации о ходе реконструкции административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (г. Москва, 4-й Крутицкий переулок, д. 10, стр. 1) представлен в 2022 году |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.5.1.3. Доклад Министру юстиции Российской Федерации о ходе реконструкции административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (г. Москва, 4-й Крутицкий переулок, д. 10, стр. 1) представлен в 2023 году |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2.5.2. | Мероприятие 2.5.2. Внедрение и техническая поддержка информационной системы «Комплекс управления ведомственным контентом федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации» |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой |  | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 318 0304 4220590059 612 | 152 055,0 | 120 355,0 | 253 355,0 |
|  | Контрольное событие 2.5.2.1. Введение в эксплуатацию и техническая поддержка в судебно-экспертных учреждениях Минюста России информационной системы «Комплекс управления ведомственным контентом федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации» |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.5.2.2. Проведение анализа эксплуатации и технической поддержки в судебно-экспертных учреждениях Минюста России информационной системы «Комплекс управления ведомственным контентом федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации» |  | Р.Е. Рябый (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний | X | В.П. Балан (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель директора ФСИН России | X | 01.01.2013 | 31.12.2026 | X | 235 221 478,8 | 241 420 877,4 | 249 265 389,9 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование отдельных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы | X | Р.А. Степаненко (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель директора ФСИН России | повышение эффективности исполнения уголовных наказаний | 02.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 46 260 616,5 | 45 984 493,8 | 45 978 960,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 221 | 1 116 220,2 | 1 116 220,2 | 1 116 220,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 223 | 14 572 146,0 | 14 572 146,0 | 14 572 146,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 225 | 883 311,1 | 883 311,1 | 883 311,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 243 | 1 890 371,9 | 1 890 371,9 | 1 890 371,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 244 | 10 900 419,9 | 10 508 625,1 | 10 512 389,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 247 | 10 151 420,8 | 10 144 320,0 | 10 132 806,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 323 | 46 680,0 | 46 670,0 | 46 670,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 831 | 87 293,0 | 17 293,0 | 17 293,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 852 | 69 538,7 | 69 523,1 | 69 517,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 853 | 33 999,2 | 33 995,4 | 33 995,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 880 | 80 170,0 | 80 170,0 | 80 170,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230192019 211 | 3 577 152,9 | 3 724 006,4 | 3 806 129,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230192019 214 | 117 387,4 | 162 649,9 | 80 526,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230193595 360 | 467 712,4 | 467 712,4 | 467 712,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 223 | 42 000,0 | 42 000,0 | 42 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 242 | 22 078,6 | 22 107,1 | 22 107,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 243 | 35 389,1 | 35 389,1 | 35 389,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 244 | 2 109 694,1 | 2 108 320,1 | 2 108 320,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 247 | 53 687,1 | 55 818,9 | 58 040,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 831 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 852 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 853 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230190059 242 | 395,7 | 295,7 | 295,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230190059 244 | 1 590,4 | 1 590,4 | 1 590,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230190059 852 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Материально-техническое обеспечение учреждений, исполняющих наказания, обеспечение осужденных всеми видами довольствия |  | В.П. Балан (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель директора ФСИН России | обеспечение учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (УИС) средствами материально-технического назначения в соответствии с утвержденными нормами снабжения, обеспечение осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах УИС, продовольствием в объеме 100 процентов потребности, вещевым довольствием в соответствии с утвержденными нормами снабжения, в пределах, выделяемых на эти цели бюджетных средств | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 320 0305 4230190049 221 | 1 116 220,2 | 1 116 220,2 | 1 116 220,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 223 | 14 572 146,0 | 14 572 146,0 | 14 572 146,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 225 | 883 311,1 | 883 311,1 | 883 311,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 244 | 10 900 419,9 | 10 508 625,1 | 10 512 389,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 247 | 10 151 420,8 | 10 144 320,0 | 10 132 806,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 831 | 87 293,0 | 17 293,0 | 17 293,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 852 | 69 538,7 | 69 523,1 | 69 517,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 853 | 33 999,2 | 33 995,4 | 33 995,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230190049 880 | 80 170,0 | 80 170,0 | 80 170,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230192019 211 | 3 577 152,9 | 3 724 006,4 | 3 806 129,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230192019 214 | 117 387,4 | 162 649,9 | 80 526,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 223 | 42 000,0 | 42 000,0 | 42 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 242 | 22 078,6 | 22 107,1 | 22 107,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 244 | 2 109 694,1 | 2 108 320,1 | 2 108 320,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 247 | 53 687,1 | 55 818,9 | 58 040,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 831 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 852 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 853 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230190059 242 | 395,7 | 295,7 | 295,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230190059 244 | 1 590,4 | 1 590,4 | 1 590,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230190059 852 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | Контрольное событие 3.1.1.1. В 2021 году подозреваемые, обвиняемые и осужденные к лишению свободы обеспечены индивидуальными средствами гигиены в соответствии с установленными нормами и доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств |  | В.П. Балан (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель директора ФСИН России | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.2. В 2021 году поставлены в территориальные органы ФСИН России и учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России, транспортные средства в соответствии с доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств |  | С.Ф. Журавлев (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.3. В 2021 году территориальные органы ФСИН России и учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России, обеспечены горюче-смазочными материалами в соответствии с доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств |  | С.Ф. Журавлев (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.4. В 2021 году учреждения и органы УИС обеспечены оборудованием и имуществом продовольственной службы в соответствии с доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств |  | С.Ф. Журавлев (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.5. В 2021 году учреждения и органы УИС в полном объеме обеспечены продовольствием |  | С.Ф. Журавлев (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.6. В 2021 году осужденные к лишению свободы и лица, содержащиеся в следственных изоляторах, обеспечены предметами вещевого довольствия в соответствии с утвержденными нормами, доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств |  | С.Ф. Журавлев (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.7. В 2022 году подозреваемые, обвиняемые и осужденные к лишению свободы обеспечены индивидуальными средствами гигиены в соответствии с установленными нормами и доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств |  | В.П. Балан (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель директора | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.8. В 2022 году поставлены в территориальные органы ФСИН России и учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России, транспортные средства в соответствии с доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств |  | С.Ф. Журавлев (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.9. В 2022 году территориальные органы ФСИН России и учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России, обеспечены горюче-смазочными материалами в соответствии с доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств |  | С.Ф. Журавлев (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.10. В 2022 году учреждения и органы УИС обеспечены оборудованием и имуществом продовольственной службы в соответствии с доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств |  | С.Ф. Журавлев (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.11. В 2022 году учреждения и органы УИС в полном объеме обеспечены продовольствием |  | С.Ф. Журавлев (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.12. В 2022 году осужденные к лишению свободы и лица, содержащиеся в следственных изоляторах, обеспечены предметами вещевого довольствия в соответствии с утвержденными нормами, доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств |  | С.Ф. Журавлев (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.13. В 2023 году подозреваемые, обвиняемые и осужденные к лишению свободы обеспечены индивидуальными средствами гигиены в соответствии с установленными нормами и доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств |  | В.П. Балан (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель директора ФСИН России | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.14. В 2023 году поставлены в территориальные органы ФСИН России и учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России, транспортные средства в соответствии с доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств |  | С.Ф. Журавлев (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.15. В 2023 году территориальные органы ФСИН России и учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России, обеспечены горюче-смазочными материалами в соответствии с доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств |  | С.Ф. Журавлев (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.16. В 2023 году учреждения и органы УИС обеспечены оборудованием и имуществом продовольственной службы в соответствии с доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств |  | С.Ф. Журавлев (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.17. В 2023 году учреждения и органы УИС в полном объеме обеспечены продовольствием |  | С.Ф. Журавлев (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.18. В 2023 году осужденные к лишению свободы и лица, содержащиеся в следственных изоляторах, обеспечены предметами вещевого довольствия в соответствии с утвержденными нормами, доведенными на текущий год лимитами бюджетных обязательств |  | С.Ф. Журавлев (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Обеспечение осужденных средствами реабилитации |  | А.П. Приклонский (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации медико-санитарного обеспечения | обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, находящихся в социально опасном положении | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 320 0305 4230190049 323 | 46 680,0 | 46 670,0 | 46 670,0 |
|  | Контрольное событие 3.1.2.1. Обеспечены в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида лица, нуждающиеся в средствах технической реабилитации в 2021 году | 1, 7 | А.П. Приклонский (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации медико-санитарного обеспечения | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.2.2. Обеспечены в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида лица, нуждающиеся в средствах технической реабилитации в 2022 году | 1, 7 | А.П. Приклонский (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации медико-санитарного обеспечения | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.2.3. Обеспечены в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида лица, нуждающиеся в средствах технической реабилитации в 2023 году | 1, 7 | А.П. Приклонский (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации медико-санитарного обеспечения | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. Проведение капитального и текущего ремонта объектов УИС |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | поддержка в технически исправном состоянии зданий, сооружений и инженерных сетей. Создание необходимых нормативных условий для содержания граждан в местах лишения свободы | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 320 0305 4230190049 243 | 1 890 371,9 | 1 890 371,9 | 1 890 371,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230190059 243 | 35 389,1 | 35 389,1 | 35 389,1 |
|  | Контрольное событие 3.1.3.1. Проведен капитальный и текущий ремонт не менее 950 объектов УИС в 2021 году |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.3.2. Проведен капитальный и текущий ремонт не менее 950 объектов УИС в 2022 году |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.3.3. Проведен капитальный и текущий ремонт не менее 950 объектов УИС в 2023 году |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3.1.4. | Мероприятие 3.1.4. Обеспечение социальных гарантий осужденным при освобождении |  | А.В. Шмидко (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы | обеспечение социальных выплат при освобождении осужденных | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 320 0305 4230193595 360 | 467 712,4 | 467 712,4 | 467 712,4 |
|  | Контрольное событие 3.1.4.1. В 2021 году все осужденные, освобождающиеся из мест лишения свободы, обеспечены бесплатным проездом к месту жительства и единовременным денежным пособием |  | А.В. Шмидко (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.4.2. В 2022 году все осужденные, освобождающиеся из мест лишения свободы, обеспечены бесплатным проездом к месту жительства и единовременным денежным пособием |  | А.В. Шмидко (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.4.3. В 2023 году все осужденные, освобождающиеся из мест лишения свободы, обеспечены бесплатным проездом к месту жительства и единовременным денежным пособием |  | А.В. Шмидко (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3.1.5. | Мероприятие 3.1.5. Реализация мероприятий, определенных Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | эффективный контроль за исполнением обязанностей и ограничений лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, с применением аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля. Обеспечение эффективного контроля за исполнением меры пресечения в виде домашнего ареста | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.1.5.1. Обеспечено применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 50 процентам лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста | 1 | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | X | X | 31.03.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.5.2. Обеспечено применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 60 процентам лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста | 1 | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | X | X | 30.06.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.5.3. Обеспечено применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 70 процентам лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста | 1 | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | X | X | 30.09.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.5.4. Обеспечено в 2021 году применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 81 проценту лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста | 1 | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.5.5. Обеспечено применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 50 процентам лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста | 1 | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | X | X | 31.03.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.5.6. Обеспечено применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 60 процентам лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста | 1 | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | X | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.5.7. Обеспечено применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 70 процентам лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста | 1 | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | X | X | 30.09.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.5.8. Обеспечено в 2022 году применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 81 проценту лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста | 1 | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.5.9. Обеспечено применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 50 процентам лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста | 1 | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | X | X | 31.03.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.5.10. Обеспечено применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 60 процентам лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста | 1 | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | X | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.5.11. Обеспечено применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 70 процентам лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста | 1 | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | X | X | 30.09.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.5.12. Обеспечено в 2023 году применение оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц к 81 проценту лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста | 1 | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3.1.6. | Мероприятие 3.1.6. Оказание осужденным без изоляции от общества помощи в социальной адаптации |  | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | обеспечение получения социально-психологической и иной помощи нуждающимися осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.1.6.1. В 2021 году доля подучетных уголовно-исполнительным инспекциям лиц, получивших социально-психологическую и иную помощь, в общем количестве лиц, нуждавшихся в получении такой помощи, составила 90 процентов |  | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.6.2. В 2022 году доля подучетных уголовно-исполнительным инспекциям лиц, получивших социально-психологическую и иную помощь, в общем количестве лиц, нуждавшихся в получении такой помощи, составила 90 процентов |  | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.6.3. В 2023 году доля подучетных уголовно-исполнительным инспекциям лиц, получивших социально-психологическую и иную помощь, в общем количестве лиц, нуждавшихся в получении такой помощи, составила 90 процентов |  | Е.А. Коробкова (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Повышение эффективности управления уголовно-исполнительной системой, использование инновационных разработок и научного потенциала | X | Р.А. Степаненко (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель директора ФСИН России | повышение эффективности управления учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы путем выполнения мероприятий, предусмотренных планом информатизации ФСИН России на 2020 – 2022 годы | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 1 420 718,2 | 1 423 089,7 | 1 423 089,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230290049 242 | 1 400 042,2 | 1 403 280,7 | 1 403 280,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230290049 246 | 20 676,0 | 19 809,0 | 19 809,0 |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Совершенствование инфраструктуры информационно-телекоммуникационного и других видов обеспечения функционирования и развития системы передачи и обработки данных, систем информационной безопасности и защиты информации |  | Ю.А. Омельченко (Федеральная служба исполнения наказаний), первый заместитель начальника Управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения | совершенствование инфраструктуры информационно-телекоммуникационного обеспечения уголовно-исполнительной системы путем выполнения мероприятий, предусмотренных ведомственной программой цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 320 0305 4230290049 242 | 1 400 042,2 | 1 403 280,7 | 1 403 280,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230290049 246 | 20 676,0 | 19 809,0 | 19 809,0 |
|  | Контрольное событие 3.2.1.1. В 2021 году модернизирована информационная-телекоммуникационная сеть криптографической защиты конфиденциальной информации УИС |  | Ю.А. Омельченко (Федеральная служба исполнения наказаний), первый заместитель начальника Управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.2.1.2. В 2022 году обеспечено функционирование и развитие сети передачи данных, построенной на базе частной виртуальной сети IP VPN для нужд учреждений и органов УИС |  | Ю.А. Омельченко (Федеральная служба исполнения наказаний), первый заместитель начальника Управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.2.1.3. В 2023 году обеспечено функционирование и развитие сети передачи данных, построенной на базе частной виртуальной сети IP VPN для нужд учреждений и органов УИС |  | Ю.А. Омельченко (Федеральная служба исполнения наказаний), первый заместитель начальника Управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Внедрение и сопровождение автоматизированных информационных систем |  | Ю.А. Омельченко (Федеральная служба исполнения наказаний), первый заместитель начальника Управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения | внедрение и сопровождение автоматизированных информационных систем ФСИН России в соответствии с ведомственной программой цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.2.2.1. В 2021 году организовано и обеспечено сопровождение эксплуатируемых в УИС информационных систем (государственных информационных систем) |  | Ю.А. Омельченко (Федеральная служба исполнения наказаний), первый заместитель начальника Управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.2.2.2. В 2022 году организовано и обеспечено сопровождение эксплуатируемых в УИС информационных систем (государственных информационных систем) |  | Ю.А. Омельченко (Федеральная служба исполнения наказаний), первый заместитель начальника Управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.2.2.3. В 2023 году организовано и обеспечено сопровождение эксплуатируемых в УИС информационных систем (государственных информационных систем) |  | Ю.А. Омельченко (Федеральная служба исполнения наказаний), первый заместитель начальника Управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Повышение социального статуса сотрудников уголовно-исполнительной системы, престижа службы в исправительных учреждениях | X | Р.А. Степаненко (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель директора ФСИН России | повышение престижа службы в уголовно-исполнительной системе; улучшение жилищных условий сотрудников уголовно-исполнительной системы | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 183 912 531,8 | 190 268 994,6 | 198 010 228,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390049 112 | 45 082,2 | 45 298,8 | 46 243,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390049 121 | 334 534,6 | 337 887,8 | 351 438,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390049 122 | 7 081,3 | 7 080,9 | 7 081,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390049 129 | 99 950,1 | 100 962,9 | 105 055,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390049 131 | 125 821 489,0 | 130 536 753,9 | 135 758 224,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390049 133 | 345 391,8 | 953 240,7 | 993 822,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390049 134 | 1 408 954,7 | 1 408 954,7 | 1 408 954,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390049 321 | 27 875,4 | 27 875,4 | 27 875,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390059 111 | 18 052 390,0 | 18 105 879,1 | 18 922 831,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390059 119 | 5 451 820,9 | 5 467 975,3 | 5 714 694,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393970 134 | 1 080 000,0 | 1 080 000,0 | 1 080 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393971 244 | 844 950,0 | 802 450,0 | 802 450,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393974 321 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393987 112 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393987 119 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393987 122 | 2 932,0 | 2 932,0 | 2 932,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393987 129 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393992 244 | 1 318 467,8 | 1 315 792,8 | 1 368 106,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393994 134 | 387 158,3 | 387 158,3 | 387 158,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393996 133 | 1 911 558,4 | 1 928 006,7 | 2 005 119,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 111 | 125 678,9 | 130 348,6 | 135 001,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 112 | 1 412,3 | 1 415,5 | 1 415,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 119 | 33 679,5 | 34 844,3 | 36 103,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 131 | 212 000,2 | 219 945,0 | 228 742,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 133 | 495,7 | 494,7 | 514,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 134 | 3 641,8 | 3 641,8 | 3 641,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 242 | 1 718,0 | 1 718,0 | 1 718,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 243 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 244 | 15 831,3 | 14 782,9 | 14 782,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 246 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 247 | 3 878,7 | 4 073,5 | 4 236,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 852 | 159,4 | 158,6 | 158,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 853 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230393970 134 | 186,1 | 186,1 | 186,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230393994 134 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230393996 133 | 3 809,9 | 3 953,8 | 4 111,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0501 4230394034 414 | 707 176,2 | 707 176,2 | 707 176,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 111 | 68 981,3 | 69 793,3 | 72 590,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 112 | 424,0 | 423,1 | 435,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 119 | 20 832,4 | 21 077,6 | 21 922,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 131 | 569 727,7 | 591 078,6 | 614 721,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 133 | 1 017,7 | 1 056,2 | 1 098,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 134 | 7 520,0 | 7 520,0 | 7 520,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 223 | 37 000,0 | 37 000,0 | 37 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 225 | 7 473,4 | 7 473,4 | 7 473,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 242 | 4 647,2 | 5 067,2 | 5 067,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 243 | 45 042,7 | 45 042,7 | 45 042,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 244 | 180 016,1 | 175 523,5 | 175 616,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 247 | 58 867,8 | 61 219,6 | 63 664,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 321 | 179,6 | 179,6 | 179,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 831 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 852 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 853 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230393970 134 | 10 700,0 | 10 700,0 | 10 700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230393987 112 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230393994 134 | 2 509,5 | 2 509,5 | 2 509,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230393996 133 | 13 909,2 | 14 434,5 | 15 012,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230393997 112 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 111 | 440 918,4 | 443 735,0 | 492 480,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 112 | 708,1 | 719,0 | 725,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 119 | 133 157,9 | 134 008,3 | 148 729,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 131 | 2 873 385,9 | 2 981 068,5 | 3 100 311,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 133 | 1 130,8 | 1 173,5 | 1 220,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 134 | 43 995,4 | 44 708,8 | 44 708,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 223 | 201 000,0 | 201 000,0 | 201 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 225 | 54 556,6 | 54 556,6 | 54 556,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 242 | 32 471,1 | 30 018,6 | 30 018,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 243 | 114 079,4 | 114 079,4 | 114 079,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 244 | 169 928,5 | 169 785,7 | 169 760,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 247 | 138 069,6 | 143 302,5 | 148 747,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 321 | 418,0 | 418,0 | 418,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 831 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 852 | 2 711,9 | 1 998,1 | 1 997,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 853 | 372,5 | 372,5 | 372,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230393490 340 | 3 202,6 | 3 311,1 | 3 463,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230393970 134 | 19 480,0 | 19 480,0 | 19 480,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230393994 134 | 1 686,2 | 1 686,2 | 1 686,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230393996 133 | 18 319,4 | 19 011,3 | 19 771,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230390059 111 | 9 877 524,3 | 10 362 889,1 | 10 982 062,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230390059 112 | 20 779,9 | 20 796,6 | 21 166,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230390059 119 | 3 229 950,4 | 3 388 664,6 | 3 591 000,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230390059 131 | 4 001 477,3 | 4 151 436,0 | 4 317 493,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230390059 133 | 1 611,0 | 1 671,9 | 1 738,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230390059 134 | 51 150,0 | 51 140,0 | 51 140,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230390059 321 | 12 413,3 | 12 413,3 | 12 413,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230393970 134 | 53 000,0 | 53 000,0 | 53 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230393974 321 | 503,2 | 503,2 | 503,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230393987 112 | 16 088,0 | 16 088,0 | 16 088,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230393994 134 | 9 533,3 | 9 533,3 | 9 533,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230393996 133 | 76 241,6 | 78 131,9 | 81 257,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230393999 112 | 28 915,2 | 28 915,2 | 28 915,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 111 | 182 838,4 | 190 330,4 | 200 877,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 112 | 623,7 | 624,5 | 627,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 119 | 55 217,1 | 57 479,8 | 60 664,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 131 | 43 682,2 | 45 319,3 | 47 132,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 133 | 58,3 | 60,5 | 62,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 134 | 1 357,3 | 1 357,2 | 1 357,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 223 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 242 | 4 122,8 | 2 897,2 | 2 897,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 243 | 37 467,3 | 37 467,3 | 37 467,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 244 | 87 093,2 | 87 544,6 | 87 544,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 247 | 30 160,8 | 31 350,3 | 32 589,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 852 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230393970 134 | 279,2 | 279,2 | 279,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230393996 133 | 1 358,6 | 1 390,2 | 1 445,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230393999 112 | 72,0 | 43,2 | 43,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230390059 111 | 101 357,3 | 115 205,1 | 125 166,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230390059 112 | 638,7 | 651,7 | 652,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230390059 119 | 30 609,9 | 34 791,9 | 37 800,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230390059 131 | 309 039,4 | 320 621,0 | 333 445,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230390059 133 | 152,7 | 158,5 | 164,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230390059 134 | 6 560,0 | 6 560,0 | 6 560,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230390059 321 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230393970 134 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230393987 112 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230393994 134 | 950,3 | 950,3 | 950,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230393996 133 | 6 895,1 | 7 036,8 | 7 318,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230393999 112 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1003 4230331050 313 | 21 175,6 | 21 334,8 | 22 188,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1003 4230393594 322 | 1 885 185,2 | 1 885 185,2 | 1 885 185,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1004 4230393969 112 | 937,5 | 937,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1004 4230393969 122 | 19,8 | 19,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1004 4230393969 134 | 2 844,9 | 2 844,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 111 | 20 332,3 | 20 550,7 | 21 375,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 112 | 549,9 | 572,0 | 572,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 119 | 6 140,4 | 6 206,3 | 6 455,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 131 | 17 058,3 | 17 697,7 | 18 405,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 134 | 392,5 | 392,5 | 392,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 242 | 837,4 | 837,4 | 837,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 244 | 26 604,0 | 26 604,0 | 26 604,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 852 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230393994 134 | 901,3 | 901,3 | 901,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230393996 133 | 156,7 | 159,4 | 165,8 |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.3.1. Выплата лицам, не имеющим права на пенсию, при их увольнении со службы из УИС в соответствии с действующими нормативными правовыми актами |  | А.Л. Кочуков (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Финансово-экономического управления | осуществление выплат лицам, не имеющим права на пенсию, при их увольнении со службы из УИС | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 320 1003 4230331050 313 | 21 175,6 | 21 334,8 | 22 188,2 |
|  | Контрольное событие 3.3.1.1. В 2021 году произведена выплата лицам, не имеющим права на пенсию, при их увольнении со службы из УИС в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в полном объеме |  | А.Л. Кочуков (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.1.2. В 2022 году произведена выплата лицам, не имеющим права на пенсию, при их увольнении со службы из УИС в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в полном объеме |  | А.Л. Кочуков (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.1.3. В 2023 году произведена выплата лицам, не имеющим права на пенсию, при их увольнении со службы из УИС в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в полном объеме |  | А.Л. Кочуков (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3.3.2. | Мероприятие 3.3.2. Предоставление единовременной социальной выплаты |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | улучшение жилищных условий сотрудников УИС | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 320 1003 4230393594 322 | 1 885 185,2 | 1 885 185,2 | 1 885 185,2 |
|  | Контрольное событие 3.3.2.1. Представлены сведения о количестве вынесенных на заседаниях комиссии ФСИН России ходатайств перед директором ФСИН России о предоставлении единовременной социальной выплаты в I квартале 2021 года |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 30.04.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.2.2. Представлены сведения о количестве вынесенных на заседаниях комиссии ФСИН России ходатайств перед директором ФСИН России о предоставлении единовременной социальной выплаты во II квартале 2021 года |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 30.07.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.2.3. Представлены сведения о количестве вынесенных на заседаниях комиссии ФСИН России ходатайств перед директором ФСИН России о предоставлении единовременной социальной выплаты в III квартале 2021 года |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 30.10.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.2.4. В 2021 году предоставлена единовременная социальная выплата 160 семьям сотрудников УИС |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.2.5. Представлены сведения о количестве вынесенных на заседаниях комиссии ФСИН России ходатайств перед директором ФСИН России о предоставлении единовременной социальной выплаты в I квартале 2022 года |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 30.04.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.2.6. Представлены сведения о количестве вынесенных на заседаниях комиссии ФСИН России ходатайств перед директором ФСИН России о предоставлении единовременной социальной выплаты во II квартале 2022 года |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 30.07.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.2.7. Представлены сведения о количестве вынесенных на заседаниях комиссии ФСИН России ходатайств перед директором ФСИН России о предоставлении единовременной социальной выплаты в III квартале 2022 года |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 30.10.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.2.8. В 2022 году предоставлена единовременная социальная выплата 160 семьям сотрудников УИС |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.2.9. Представлены сведения о количестве вынесенных на заседаниях комиссии ФСИН России ходатайств перед директором ФСИН России о предоставлении единовременной социальной выплаты в I квартале 2023 года |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 30.04.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.2.10. Представлены сведения о количестве вынесенных на заседаниях комиссии ФСИН России ходатайств перед директором ФСИН России о предоставлении единовременной социальной выплаты во II квартале 2023 года |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 30.07.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.2.11. Представлены сведения о количестве вынесенных на заседаниях комиссии ФСИН России ходатайств перед директором ФСИН России о предоставлении единовременной социальной выплаты в III квартале 2023 года |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 30.10.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.2.12. В 2023 году предоставлена единовременная социальная выплата 160 семьям сотрудников УИС |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3.3.3. | Мероприятие 3.3.3. Выплата сотрудникам УИС денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 сентября 2016 г. № 894 |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | обеспечение социальных гарантий сотрудникам УИС в части предоставления денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 320 0305 4230393994 134 | 387 158,3 | 387 158,3 | 387 158,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230393994 134 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230393994 134 | 2 509,5 | 2 509,5 | 2 509,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230393994 134 | 1 686,2 | 1 686,2 | 1 686,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230393994 134 | 9 533,3 | 9 533,3 | 9 533,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230393994 134 | 950,3 | 950,3 | 950,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230393994 134 | 901,3 | 901,3 | 901,3 |
|  | Контрольное событие 3.3.3.1. В 2021 году не менее чем 3700 сотрудникам УИС выплачена денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.3.2. В 2022 году не менее чем 3700 сотрудникам УИС выплачена денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.3.3. В 2023 году не менее чем 3700 сотрудникам УИС выплачена денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3.3.4. | Мероприятие 3.3.4. Строительство и приобретение жилья для сотрудников УИС |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | обеспечение жилыми помещениями для постоянного проживания 453 сотрудников УИС | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 320 0501 4230394034 414 | 707 176,2 | 707 176,2 | 707 176,2 |
|  | Контрольное событие 3.3.4.1. Техническая готовность жилого дома на 60 квартир в Воронежской области – 95 % |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.4.2. Введен в эксплуатацию жилой дом на 60 квартир в Воронежской области |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 30.09.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.4.3. Введен в эксплуатацию жилой дом на 171 квартиру в Иркутской области |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.4.4. Введен в эксплуатацию жилой дом на 60 квартир в Белгородской области |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.4.5. Введен в эксплуатацию жилой дом на 50 квартир в Республике Крым |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.4.6. Введен в эксплуатацию жилой дом на 112 квартир в Пермском крае |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3.3.5 | Мероприятие 3.3.5. Обеспечение социальных гарантий сотрудникам учреждений и органов УИС |  | А.Л. Кочуков (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Финансово-экономического управления | обеспечение потребностей бюджетного финансирования расходов на обеспечение социальных гарантий сотрудникам учреждений и органов УИС и членам их семей | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 320 0305 4230390049 112 | 45 082,2 | 45 298,8 | 46 243,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390049 121 | 334 534,6 | 337 887,8 | 351 438,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390049 122 | 7 081,3 | 7 080,9 | 7 081,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390049 129 | 99 950,1 | 100 962,9 | 105 055,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390049 131 | 125 821 489,0 | 130 536753,9 | 135 758 224,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390049 133 | 345 391,8 | 953 240,7 | 993 822,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390049 134 | 1 408 954,7 | 1 408 954,7 | 1 408 954,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390049 321 | 27 875,4 | 27 875,4 | 27 875,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390059 111 | 18 052 390,0 | 18 105 879,1 | 18 922 831,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230390059 119 | 5 451 820,9 | 5 467 975,3 | 5 714 694,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393970 134 | 1 080 000,0 | 1 080 000,0 | 1 080 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393971 244 | 844 950,0 | 802 450,0 | 802 450,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393974 321 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393987 112 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393987 119 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393987 122 | 2 932,0 | 2 932,0 | 2 932,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393987 129 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393992 244 | 1 318 467,8 | 1 315 792,8 | 1 368 106,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4230393996 133 | 1 911 558,4 | 1 928 006,7 | 2 005 119,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 111 | 125 678,9 | 130 348,6 | 135 001,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 112 | 1 412,3 | 1 415,5 | 1 415,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 119 | 33 679,5 | 34 844,3 | 36 103,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 131 | 212 000,2 | 219 945,0 | 228 742,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 133 | 495,7 | 494,7 | 514,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 134 | 3 641,8 | 3 641,8 | 3 641,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 242 | 1 718,0 | 1 718,0 | 1 718,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 243 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 244 | 15 831,3 | 14 782,9 | 14 782,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 246 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 247 | 3 878,7 | 4 073,5 | 4 236,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 852 | 159,4 | 158,6 | 158,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230390059 853 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230393970 134 | 186,1 | 186,1 | 186,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0313 4230393996 133 | 3 809,9 | 3 953,8 | 4 111,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 111 | 68 981,3 | 69 793,3 | 72 590,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 112 | 424,0 | 423,1 | 435,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 119 | 20 832,4 | 21 077,6 | 21 922,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 131 | 569 727,7 | 591 078,6 | 614 721,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 133 | 1 017,7 | 1 056,2 | 1 098,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 134 | 7 520,0 | 7 520,0 | 7 520,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 223 | 37 000,0 | 37 000,0 | 37 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 225 | 7 473,4 | 7 473,4 | 7 473,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 242 | 4 647,2 | 5 067,2 | 5 067,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 243 | 45 042,7 | 45 042,7 | 45 042,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 244 | 180 016,1 | 175 523,5 | 175 616,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 247 | 58 867,8 | 61 219,6 | 63 664,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 321 | 179,6 | 179,6 | 179,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 831 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 852 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230390059 853 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230393970 134 | 10 700,0 | 10 700,0 | 10 700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230393987 112 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230393996 133 | 13 909,2 | 14 434,5 | 15 012,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230393997 112 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 111 | 440 918,4 | 443 735,0 | 492 480,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 112 | 708,1 | 719,0 | 725,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 119 | 133 157,9 | 134 008,3 | 148 729,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 131 | 2 873 385,9 | 2 981 068,5 | 3 100 311,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 133 | 1 130,8 | 1 173,5 | 1 220,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 134 | 43 995,4 | 44 708,8 | 44 708,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 223 | 201 000,0 | 201 000,0 | 201 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 225 | 54 556,6 | 54 556,6 | 54 556,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 242 | 32 471,1 | 30 018,6 | 30 018,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 243 | 114 079,4 | 114 079,4 | 114 079,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 244 | 169 928,5 | 169 785,7 | 169 760,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 247 | 138 069,6 | 143 302,5 | 148 747,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 321 | 418,0 | 418,0 | 418,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 831 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 852 | 2 711,9 | 1 998,1 | 1 997,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230390059 853 | 372,5 | 372,5 | 372,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230393490 340 | 3 202,6 | 3 311,1 | 3 463,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230393970 134 | 19 480,0 | 19 480,0 | 19 480,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0706 4230393996 133 | 18 319,4 | 19 011,3 | 19 771,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230390059 111 | 9 877 524,3 | 10 362 889,1 | 10 982 062,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230390059 112 | 20 779,9 | 20 796,6 | 21 166,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230390059 119 | 3 229 950,4 | 3 388 664,6 | 3 591 000,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230390059 131 | 4 001 477,3 | 4 151 436,0 | 4 317 493,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230390059 133 | 1 611,0 | 1 671,9 | 1 738,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230390059 134 | 51 150,0 | 51 140,0 | 51 140,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230390059 321 | 12 413,3 | 12 413,3 | 12 413,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230393970 134 | 53 000,0 | 53 000,0 | 53 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230393974 321 | 503,2 | 503,2 | 503,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230393987 112 | 16 088,0 | 16 088,0 | 16 088,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230393996 133 | 76 241,6 | 78 131,9 | 81 257,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0901 4230393999 112 | 28 915,2 | 28 915,2 | 28 915,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 111 | 182 838,4 | 190 330,4 | 200 877,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 112 | 623,7 | 624,5 | 627,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 119 | 55 217,1 | 57 479,8 | 60 664,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 131 | 43 682,2 | 45 319,3 | 47 132,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 133 | 58,3 | 60,5 | 62,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 134 | 1 357,3 | 1 357,2 | 1 357,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 223 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 242 | 4 122,8 | 2 897,2 | 2 897,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 243 | 37 467,3 | 37 467,3 | 37 467,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 244 | 87 093,2 | 87 544,6 | 87 544,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 247 | 30 160,8 | 31 350,3 | 32 589,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230390059 852 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230393970 134 | 279,2 | 279,2 | 279,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230393996 133 | 1 358,6 | 1 390,2 | 1 445,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0905 4230393999 112 | 72,0 | 43,2 | 43,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230390059 111 | 101 357,3 | 115 205,1 | 125 166,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230390059 112 | 638,7 | 651,7 | 652,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230390059 119 | 30 609,9 | 34 791,9 | 37 800,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230390059 131 | 309 039,4 | 320 621,0 | 333 445,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230390059 133 | 152,7 | 158,5 | 164,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230390059 134 | 6 560,0 | 6 560,0 | 6 560,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230390059 321 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230393970 134 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230393987 112 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230393996 133 | 6 895,1 | 7 036,8 | 7 318,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0907 4230393999 112 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1004 4230393969 112 | 937,5 | 937,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1004 4230393969 122 | 19,8 | 19,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1004 4230393969 134 | 2 844,9 | 2 844,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 111 | 20 332,3 | 20 550,7 | 21 375,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 112 | 549,9 | 572,0 | 572,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 119 | 6 140,4 | 6 206,3 | 6 455,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 131 | 17 058,3 | 17 697,7 | 18 405,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 134 | 392,5 | 392,5 | 392,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 242 | 837,4 | 837,4 | 837,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 244 | 26 604,0 | 26 604,0 | 26 604,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230390059 852 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1202 4230393996 133 | 156,7 | 159,4 | 165,8 |
|  | Контрольное событие 3.3.5.1. В 2021 году в полном объеме произведены выплаты денежного довольствия и социальные выплаты сотрудникам УИС в соответствии с действующими нормативными правовыми актами |  | А.Л. Кочуков (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.5.2. В 2022 году в полном объеме произведены выплаты денежного довольствия и социальные выплаты сотрудникам УИС в соответствии с действующими нормативными правовыми актами |  | А.Л. Кочуков (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.5.3. В 2023 году в полном объеме произведены выплаты денежного довольствия и социальные выплаты сотрудникам УИС в соответствии с действующими нормативными правовыми актами |  | А.Л. Кочуков (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Проведение социальной, психологической, воспитательной и образовательной работы с осужденными | X | Р.А. Степаненко (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель директора ФСИН России | сокращение числа граждан, освободившихся из мест лишения свободы без образования | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 3 627 612,3 | 3 744 299,3 | 3 853 111,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230490059 111 | 177 735,9 | 183 253,9 | 188 841,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230490059 112 | 1 398,9 | 1 403,7 | 1 411,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230490059 119 | 56 342,3 | 58 091,5 | 59 862,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230490059 242 | 3 824,8 | 3 943,3 | 3 943,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230490059 244 | 22 568,4 | 22 568,4 | 22 568,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230490059 321 | 1 508,9 | 1 508,9 | 1 508,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230490059 852 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230490059 853 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230493987 112 | 432,0 | 432,0 | 432,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230493997 112 | 590,4 | 590,4 | 590,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 111 | 2 421 854,3 | 2 503 729,4 | 2 580 207,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 112 | 10 316,1 | 10 311,7 | 10 677,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 119 | 779 837,1 | 806 200,8 | 830 826,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 242 | 24 211,4 | 25 273,5 | 25 273,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 244 | 76 796,8 | 76 796,8 | 76 796,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 321 | 13 995,4 | 13 995,4 | 13 995,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 831 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 852 | 2 546,0 | 2 546,0 | 2 546,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 853 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230493974 321 | 222,6 | 222,6 | 222,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230493987 112 | 8 944,0 | 8 944,0 | 8 944,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230493997 112 | 14 400,0 | 14 400,0 | 14 400,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230490059 244 | 9 672,0 | 9 672,0 | 9 672,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1004 4230493969 112 | 24,0 | 24,0 | 0,0 |
| 3.4.1. | Мероприятие 3.4.1. Развитие общего образования осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях |  | А.В. Шмидко (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы | обеспечение зачисления осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, подлежащих обязательному получению общего образования, в общеобразовательные организации | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 320 0702 4230490059 111 | 177 735,9 | 183 253,9 | 188 841,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230490059 112 | 1 398,9 | 1 403,7 | 1 411,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230490059 119 | 56 342,3 | 58 091,5 | 59 862,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230490059 242 | 3 824,8 | 3 943,3 | 3 943,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230490059 244 | 22 568,4 | 22 568,4 | 22 568,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230490059 321 | 1 508,9 | 1 508,9 | 1 508,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230490059 852 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230490059 853 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230493987 112 | 432,0 | 432,0 | 432,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0702 4230493997 112 | 590,4 | 590,4 | 590,4 |
|  | Контрольное событие 3.4.1.1. В 2021/2022 учебном году все осужденные, отбывающие наказание в воспитательных колониях, подлежащие обязательному общему образованию в соответствии с требованиями нормативных актов, зачислены в общеобразовательные организации |  | А.В. Шмидко (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы | X | X | 30.09.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.4.1.2. В 2022/2023 учебном году все осужденные, отбывающие наказание в воспитательных колониях, подлежащие обязательному общему образованию в соответствии с требованиями нормативных актов, зачислены в общеобразовательные организации |  | А.В. Шмидко (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы | X | X | 30.09.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.4.1.3. В 2023/2024 учебном году все осужденные, отбывающие наказание в воспитательных колониях, подлежащие обязательному общему образованию в соответствии с требованиями нормативных актов, зачислены в общеобразовательные организации |  | А.В. Шмидко (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы | X | X | 30.09.2023 | X | X | X | X |
| 3.4.2. | Мероприятие 3.4.2. Развитие системы среднего профессионального образования и профессионального обучения осужденных |  | В.В. Родионов (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель начальника Управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных | обеспечение обучения осужденных в учреждениях среднего профессионального образования | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 320 0704 4230490059 111 | 2 421 854,3 | 2 503 729,4 | 2 580 207,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 112 | 10 316,1 | 10 311,7 | 10 677,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 119 | 779 837,1 | 806 200,8 | 830 826,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 242 | 24 211,4 | 25 273,5 | 25 273,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 244 | 76 796,8 | 76 796,8 | 76 796,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 321 | 13 995,4 | 13 995,4 | 13 995,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 831 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 852 | 2 546,0 | 2 546,0 | 2 546,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230490059 853 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230493974 321 | 222,6 | 222,6 | 222,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230493987 112 | 8 944,0 | 8 944,0 | 8 944,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0704 4230493997 112 | 14 400,0 | 14 400,0 | 14 400,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0705 4230490059 244 | 9 672,0 | 9 672,0 | 9 672,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 1004 4230493969 112 | 24,0 | 24,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.4.2.1. Обеспечен выпуск не менее 118 тыс. осужденных, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и профессионального обучения и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) в профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России и их структурных подразделениях, в 2021 году |  | В.В. Родионов (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель начальника Управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных | X | X | 30.09.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.4.2.2. Обеспечен выпуск не менее 119 тыс. осужденных, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и профессионального обучения и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) в профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России и их структурных подразделениях, в 2022 году |  | В.В. Родионов (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель начальника Управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных | X | X | 30.09.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.4.2.3. Обеспечен выпуск не менее 119 тыс. осужденных, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и профессионального обучения и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) в профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России и их структурных подразделениях, в 2023 году |  | В.В. Родионов (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель начальника Управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных | X | X | 30.09.2023 | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 4. Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка деятельности судов | X | Д.В. Аристов (Федеральная служба судебных приставов), директор ФССП России – главный судебный пристав Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2026 | X | 67 111 092,2 | 68 990 119,8 | 71 361 546,7 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Организация и обеспечение принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также установленного порядка деятельности судов | X | Д.В. Аристов (Федеральная служба судебных приставов), директор ФССП России – главный судебный пристав Российской Федерации | обеспечение законности принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка деятельности судов; привлечение квалифицированных кадров в ФССП России и повышение уровня материального обеспечения сотрудников ФССП России | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 64 742 113,8 | 66 783 581,0 | 69 155 007,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0108 4240192794 862 | 7 330,8 | 7 401,7 | 7 472,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 121 | 8 196 906,0 | 8 278 875,1 | 8 610 030,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 122 | 38 295,3 | 38 231,0 | 38 346,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 129 | 2 469 353,2 | 2 494 338,3 | 2 594 675,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 131 | 46 435 073,1 | 48 193 286,2 | 50 121 020,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 134 | 428 712,8 | 428 815,7 | 428 815,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 243 | 24 550,0 | 24 550,0 | 24 550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 244 | 4 929 814,9 | 5 100 732,9 | 5 101 683,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 247 | 726 850,0 | 726 850,0 | 726 850,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 831 | 9 660,7 | 9 660,7 | 9 660,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 851 | 4 752,0 | 4 752,0 | 4 752,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 852 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 853 | 4 500,4 | 4 500,4 | 4 500,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190061 123 | 23,9 | 24,8 | 25,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190061 244 | 211 197,2 | 214 131,8 | 226 618,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190062 244 | 5 589,9 | 5 797,3 | 6 027,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240193987 122 | 985 500,4 | 985 500,4 | 985 500,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240193992 244 | 56 202,4 | 58 331,9 | 60 651,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240193994 134 | 54 369,8 | 54 369,8 | 54 369,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240193996 133 | 126 608,8 | 126 608,8 | 126 608,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0705 4240190049 244 | 22 643,7 | 22 643,7 | 22 643,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 1004 4240193969 122 | 1 823,5 | 1 823,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 1004 4240193969 134 | 2 150,0 | 2 150,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Обеспечение баланса прав и интересов сторон исполнительного производства, правильного и своевременного исполнения требований исполнительного документа |  | О.А. Помигалова (Федеральная служба судебных приставов), первый заместитель директора ФССП России – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации | Обеспечение законности при совершении судебным приставом-исполнителем исполнительных действий и применении мер принудительного исполнения в рамках возбужденного исполнительного производства | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 322 0108 4240192794 862 | 7 330,8 | 7 401,7 | 7 472,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 121 | 8 196 906,0 | 8 278 875,1 | 8 610 030,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 122 | 38 295,3 | 38 231,0 | 38 346,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 129 | 2 469 353,2 | 2 494 338,3 | 2 594 675,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 131 | 46 435 073,1 | 48 193 286,2 | 50 121 020,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 134 | 428 712,8 | 428 815,7 | 428 815,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 243 | 24 550,0 | 24 550,0 | 24 550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 244 | 4 929 814,9 | 5 100 732,9 | 5 101 683,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 247 | 726 850,0 | 726 850,0 | 726 850,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 831 | 9 660,7 | 9 660,7 | 9 660,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 851 | 4 752,0 | 4 752,0 | 4 752,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 852 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190049 853 | 4 500,4 | 4 500,4 | 4 500,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190061 123 | 23,9 | 24,8 | 25,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190061 244 | 211 197,2 | 214 131,8 | 226 618,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240190062 244 | 5 589,9 | 5 797,3 | 6 027,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240193987 122 | 985 500,4 | 985 500,4 | 985 500,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240193992 244 | 56 202,4 | 58 331,9 | 60 651,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240193994 134 | 54 369,8 | 54 369,8 | 54 369,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240193996 133 | 126 608,8 | 126 608,8 | 126 608,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0705 4240190049 244 | 22 643,7 | 22 643,7 | 22 643,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 1004 4240193969 122 | 1 823,5 | 1 823,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 1004 4240193969 134 | 2 150,0 | 2 150,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.1.1.1. Обеспечена доля судебных актов, которыми постановления, действия (бездействие) должностных лиц ФССП России признаны незаконными, не более 0,0065 процента в общем количестве исполнительных производств, находившихся на исполнении в 2021 году | 1 | А.Н. Оленьчева (Федеральная служба судебных приставов), начальник Правового управления | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.1.2. Обеспечена доля судебных актов, которыми постановления, действия (бездействие) должностных лиц ФССП России признаны незаконными, не более 0,0064 процента в общем количестве исполнительных производств, находившихся на исполнении в 2022 году | 1 | А.Н. Оленьчева (Федеральная служба судебных приставов), начальник Правового управления | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.1.3. Обеспечена доля судебных актов, которыми постановления, действия (бездействие) должностных лиц ФССП России признаны незаконными, не более 0,0063 процента в общем количестве исполнительных производств, находившихся на исполнении в 2023 году | 1 | А.Н. Оленьчева (Федеральная служба судебных приставов), начальник Правового управления | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Обеспечение безопасности деятельности арбитражных судов и верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и, автономных округов, а также окружных (флотских) военных судов |  | В.В. Воронин (Федеральная служба судебных приставов), заместитель директора ФССП России – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации | обеспечение безопасности деятельности арбитражных судов и верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, а также окружных (флотских) военных судов. Поддержание общественного порядка в зданиях и помещениях судов | 01.01.2021 | 29.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.1.2.1. Организовано прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенных судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 74 процента в 2021 году | 1 | Д.В. Гребенников (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | X | X | 30.03.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.2.2. Организовано прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 75 процентов в 2021 году | 1 | Д.В. Гребенников (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | X | X | 30.06.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.2.3. Организовано прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 76 процентов в 2021 году | 1 | Д.В. Гребенников (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | X | X | 30.09.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.2.4. Организовано прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 78 процентов в 2021 году |  | Д.В. Гребенников (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.2.5. Организовано прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 80 процентов в 2022 году | 1 | Д.В. Гребенников (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | X | X | 31.03.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.2.6. Организовано прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 82 процентов в 2022 году | 1 | Д.В. Гребенников (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | X | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.2.7. Организовано прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 84 процентов в 2022 году | 1 | Д.В. Гребенников (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | X | X | 30.09.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.2.8. Организовано прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 86 процентов в 2022 году |  | Д.В. Гребенников (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | X | X | 30.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.2.9. Организовано прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 88 процентов в 2023 году | 1 | Д.В. Гребенников (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | X | X | 31.03.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.2.10. Организовано прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 90 процентов в 2023 году | 1 | Д.В. Гребенников (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | X | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.2.11. Организовано прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 92 процентов в 2023 году | 1 | Д.В. Гребенников (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | X | X | 29.09.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.2.12. Организовано прохождение обучения по программе специальной подготовки вновь назначенными судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 95 процентов в 2023 году |  | Д.В. Гребенников (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | X | X | 29.12.2023 | X | X | X | X |
| 4.1.3. | Мероприятие 4.1.3. Повышение эффективности деятельности ФССП России в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов |  | В.В. Воронин (Федеральная служба судебных приставов), заместитель директора ФССП России – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации | повышение эффективности обеспечения в суде безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса | 01.01.2021 | 29.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.1.3.1. Достигнута укомплектованность должностей судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 85 процентов в 2021 году |  | Д.В. Гребенников (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.3.2. Достигнута укомплектованность должностей судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 90 процентов в 2022 году |  | Д.В. Гребенников (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | X | X | 30.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.3.3. Достигнута укомплектованность должностей судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП России на уровне 95 процентов в 2023 году |  | Д.В. Гребенников (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | X | X | 29.12.2023 | X | X | X | X |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Модернизация системы принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц | X | Д.В. Аристов (Федеральная служба судебных приставов), директор ФССП России – главный судебный пристав Российской Федерации | повышение качества исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и увеличение доли судебных актов, актов других органов и должностных лиц, фактически исполненных в рамках исполнительного производства | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 1 354 294,4 | 1 354 294,4 | 1 354 294,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240290049 242 | 1 208 380,5 | 1 203 937,1 | 1 203 937,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240290049 246 | 145 913,9 | 150 357,3 | 150 357,3 |
| 4.2.1. | Мероприятие 4.2.1. Развитие системы межведомственного взаимодействия в сфере исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных органов в электронном виде |  | О.А. Помигалова (Федеральная служба судебных приставов), первый заместитель директора ФССП России – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации | сокращение межведомственного документооборота на бумажных носителях; сокращение сроков исполнения исполнительных документов | 01.01.2021 | 29.12.2023 | 322 0304 4240290049 242 | 1 208 380,5 | 1 203 937,1 | 1 203 937,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240290049 246 | 145 913,9 | 150 357,3 | 150 357,3 |
|  | Контрольное событие 4.2.1.1. Организован электронный документооборот в сфере исполнительного производства с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в части вынесения и направления судами Российской Федерации в ФССП России исполнительных документов и вынесения и направления ФССП России постановлений о возбуждении исполнительного производства в 20 субъектах Российской Федерации |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.06.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.1.2. Во всех территориальных органах ФССП России обеспечена возможность принятия исполнительных документов, направленных в электронном виде органами судебной власти субъектов Российской Федерации, а также направления ФССП России постановлений о возбуждении исполнительного производства |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.09.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.1.3. Организован электронный документооборот в сфере исполнительного производства с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в части вынесения и направления судами Российской Федерации в ФССП России исполнительных документов и вынесения и направления ФССП России постановлений о возбуждении исполнительного производства в 30 субъектах Российской Федерации |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.10.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.1.4. Во всех территориальных органах ФССП России обеспечена возможность принятия исполнительных документов, направленных в электронном виде мировыми судьями субъектов Российской Федерации, а также направления ФССП России постановлений о возбуждении исполнительного производства мировым судьям субъектов Российской Федерации |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.09.2023 | X | X | X | X |
| 4.2.2. | Мероприятие 4.2.2. Развитие системы межведомственного взаимодействия в сфере исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных органов в электронном виде с кредитными организациями |  | О.А. Помигалова (Федеральная служба судебных приставов), первый заместитель директора ФССП России – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации | переход на вынесение постановлений судебных приставов-исполнителей в электронном виде и направление их в кредитные организации с целью сокращения сроков исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных органов и экономии бюджетных средств | 01.01.2021 | 30.12.2022 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.2.1. Во всех территориальных органах ФССП России обеспечена возможность электронного документооборота в сфере исполнительного производства с кредитными организациями» |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.09.2023 | X | X | X | X |
| 4.4. | Основное мероприятие 4.4. Обеспечение мер по созданию необходимых условий для исполнения судебных решений | X | Д.В. Аристов (Федеральная служба судебных приставов), директор ФССП России – главный судебный пристав Российской Федерации | обеспечить 70 процентов структурных подразделений и аппарата управления территориальных органов ФССП России каналами связи пропускной способностью, равной1 Мбит/с и более | 01.01.2021 | 31.12.2026 | всего | 1 014 684,0 | 852 244,4 | 852 244,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240490049 242 | 90 460,3 | 78 715,2 | 124 638,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240494009 412 | 77 082,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240494009 414 | 119 534,6 | 45 922,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 1003 4240493594 322 | 727 606,4 | 727 606,4 | 727 606,4 |
| 4.4.1. | Мероприятие 4.4.1. Обеспечение стабильной работы подсистем автоматизированной информационной системы ФССП России |  | О.А. Помигалова (Федеральная служба судебных приставов), первый заместитель директора ФССП России – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации | обеспечить до конца 2022 года 58,8 процентов структурных подразделений и аппарата управления территориальных органов ФССП России каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более | 01.01.2021 | 29.12.2023 | 322 0304 4240490049 242 | 90 460,3 | 78 715,2 | 124 638,0 |
|  | Контрольное событие 4.4.1.1. Каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более, обеспечено 51,5 процента структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.03.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.1.2. Каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более, обеспечено 53 процента структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.06.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.1.3. Каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более, обеспечено 54,5 процента структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.09.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.1.4. Каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более, обеспечено 56 процентов структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.1.5. Каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более, обеспечено 56,5 процента структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 31.03.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.1.6. Каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более, обеспечено 57 процентов структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.1.7. Каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более, обеспечено 57,5 процента структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.09.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.1.8. Каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более, обеспечено 58,8 процента структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.1.9. Каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более, обеспечено 59,5 процента структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 31.03.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.1.10. Каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более, обеспечено 60 процента структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.1.11. Каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более, обеспечено 60,5 процента структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 29.09.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.1.12. Каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более, обеспечен 61 процент структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 29.12.2023 | X | X | X | X |
| 4.4.2. | Мероприятие 4.4.2. Обеспечение возможности расширения состава и сокращения срока автоматического предоставления сведений о ходе исполнительного производства на едином портале государственных (муниципальных) услуг (ЕПГУ) |  | О.А. Помигалова (Федеральная служба судебных приставов), первый заместитель директора ФССП России – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации | Обеспечить возможность расширения состава и сокращения до 30 сек. срока автоматического предоставления сведений о ходе исполнительного производства на ЕПГУ в 58,8 процентах структурных подразделений территориальных органов ФССП России | 01.01.2021 | 29.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.4.2.1. Обеспечена возможность расширения состава и сокращения до 30 сек. срока автоматического предоставления сведений о ходе исполнительного производства на ЕПГУ в 51,5 процентах структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.03.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.2.2. Обеспечена возможность расширения состава и сокращения до 30 сек. срока автоматического предоставления сведений о ходе исполнительного производства на ЕПГУ в 53 процентах структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.06.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.2.3. Обеспечена возможность расширения состава и сокращения до 30 сек. срока автоматического предоставления сведений о ходе исполнительного производства на ЕПГУ в 54,5 процентах структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.09.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.2.4. Обеспечена возможность расширения состава и сокращения до 30 сек. срока автоматического предоставления сведений о ходе исполнительного производства на ЕПГУ в 56 процентах структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.2.5. Обеспечена возможность расширения состава и сокращения до 30 сек. срока автоматического предоставления сведений о ходе исполнительного производства на ЕПГУ в 56,5 процентах структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 31.03.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.2.6. Обеспечена возможность расширения состава и сокращения до 30 сек. срока автоматического предоставления сведений о ходе исполнительного производства на ЕПГУ в 57 процентах структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.2.7. Обеспечена возможность расширения состава и сокращения до 30 сек. срока автоматического предоставления сведений о ходе исполнительного производства на ЕПГУ в 57,5 процентах структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.09.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.2.8. Обеспечена возможность расширения состава и сокращения до 30 сек. срока автоматического предоставления сведений о ходе исполнительного производства на ЕПГУ в 58,8 процентах структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.2.9. Обеспечена возможность расширения состава и сокращения до 30 сек. срока автоматического предоставления сведений о ходе исполнительного производства на ЕПГУ в 59,5 процентах структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 31.03.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.2.10. Обеспечена возможность расширения состава и сокращения до 30 сек. срока автоматического предоставления сведений о ходе исполнительного производства на ЕПГУ в 60 процентах структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.2.11. Обеспечена возможность расширения состава и сокращения до 30 сек. срока автоматического предоставления сведений о ходе исполнительного производства на ЕПГУ в 60,5 процентах структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 29.09.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.2.12. Обеспечена возможность расширения состава и сокращения до 30 сек. срока автоматического предоставления сведений о ходе исполнительного производства на ЕПГУ в 61 проценте структурных подразделений территориальных органов ФССП России |  | Н.В. Звягина (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления информационных технологий | X | X | 29.12.2023 | X | X | X | X |
| 4.4.3. | Мероприятие 4.4.3. Обеспечение служебными помещениями сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации |  | И.Г. Савенко (Федеральная служба судебных приставов), заместитель директора ФССП России – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации | обеспечить до конца 2022 года структурные подразделения и аппараты управления трех территориальных органов ФССП России служебными помещениями общей площадью 8 892,4 кв. м | 01.01.2021 | 25.12.2022 | 322 0304 4240494009 412 | 77 082,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322 0304 4240494009 414 | 119 534,6 | 45 922,8 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.4.3.1. Приобретено административное здание для Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области, г. Астрахань мощностью 2 218,9 кв. м |  | А.И. Рева (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 25.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.3.2. Осуществлено строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, мощностью 2 573,5 кв. м |  | А.И. Рева (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 30.09.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.3.3. Осуществлено строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск мощностью 4 100 кв. м |  | А.И. Рева (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 25.12.2022 | X | X | X | X |
| 4.4.4. | Мероприятие 4.4.4. Предоставление сотрудникам органов принудительного исполнения Российской Федерации единовременной социальной выплаты на приобретение или строительства жилого помещения |  | И.Г. Савенко (Федеральная служба судебных приставов), заместитель директора ФССП России – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации | обеспечение сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации единовременной социальной выплатой на приобретение или строительства жилого помещения | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 322 1003 4240493594 322 | 727 606,4 | 727 606,4 | 727 606,4 |
|  | Контрольное событие 4.4.4.1. В 2021 году предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилого помещения 130 сотрудникам, состоящим на учете в соответствии с действующими нормативными правовыми актами |  | А.И. Рева (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.4.2. В 2022/2023 году предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилого помещения 130 сотрудникам, состоящим на учете в соответствии с действующими нормативными правовыми актами |  | А.И. Рева (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.4.4.3. В 2022/2023 году предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилого помещения 130 сотрудникам, состоящим на учете в соответствии с действующими нормативными правовыми актами |  | А.И. Рева (Федеральная служба судебных приставов), начальник Управления тылового обеспечения | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 5. | Подпрограмма 5. Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации «Юстиция» | X | А.Д. Алханов (Министерство юстиции Российской Федерации), заместитель Министра юстиции Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2026 | X | 3 349 211,2 | 3 173 433,9 | 3 258 241,3 |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Координация и управление реализацией государственной программы Российской Федерации «Юстиция» | X | А.Д. Алханов (Министерство юстиции Российской Федерации), заместитель Министра юстиции Российской Федерации | повышение эффективности координации и управления реализацией Программы | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1. | Мероприятие 5.1.1. Координация и управление реализацией государственной программы Российской Федерации «Юстиция» |  | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | повышение эффективности координации и управления реализацией государственной программы Российской Федерации «Юстиция» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 5.1.1.1. Проведены заседания рабочей группы по координации работы по реализации государственной программы в 2021 году | 1 | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.1.2. Проведены заседания рабочей группы по координации работы по реализации государственной программы в 2022 году | 1 | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.1.3. Проведены заседания рабочей группы по координации работы по реализации государственной программы в 2023 году | 1 | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 5.1.2. | Мероприятие 5.1.2. Обеспечение проведения анализа реализации государственной программы Российской Федерации «Юстиция» |  | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | системная обработка и визуализация данных о ходе выполнения государственной программы Российской Федерации «Юстиция» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 5.1.2.1. Проведен анализ реализации государственной программы за 2020 год (по данным годового отчета) | 1 | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 20.05.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.2. Проведен анализ реализации государственной программы в I квартале 2021 года (по данным мониторинга) |  | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 30.06.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.3. Проведен анализ реализации государственной программы во II квартале 2021 года (по данным мониторинга) |  | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 30.09.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.4. Проведен анализ реализации государственной программы в III квартале 2021 года (по данным мониторинга) |  | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 30.11.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.5. Проведен анализ реализации государственной программы за 2021 год (по данным годового отчета) | 1 | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 20.05.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.6. Проведен анализ реализации государственной программы в I квартале 2022 года (по данным мониторинга) |  | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.7. Проведен анализ реализации государственной программы во II квартале 2022 года (по данным мониторинга) |  | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 30.09.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.8. Проведен анализ реализации государственной программы в III квартале 2022 года (по данным мониторинга) |  | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 30.11.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.9. Проведен анализ реализации государственной программы за 2022 год (по данным годового отчета) | 1 | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 20.05.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.10. Проведен анализ реализации государственной программы в I квартале 2023 года (по данным мониторинга) |  | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 30.06.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.11. Проведен анализ реализации государственной программы во II квартале 2023 года (по данным мониторинга) |  | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 30.09.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.12. Проведен анализ реализации государственной программы в III квартале 2023 года (по данным мониторинга) |  | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 30.11.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.13. Проведен анализ реализации государственной программы в III квартале 2023 года (по данным мониторинга) |  | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 30.11.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.14. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Юстиция» в 2020 году представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России | 1 | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 28.02.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.15. Уточненный отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Юстиция» в 2020 году представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России | 1 | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 25.04.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.16. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Юстиция» в 2021 году представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России | 1 | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 28.02.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.17. Уточненный отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Юстиция» в 2021 году представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России | 1 | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 25.04.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.18. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Юстиция» в 2022 году представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России | 1 | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 28.02.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.2.19. Уточненный отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Юстиция» в 2022 году представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России | 1 | А.Т. Козонов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента организации и контроля | X | X | 25.04.2023 | X | X | X | X |
| 5.1.3. | Мероприятие 5.1.3. Обеспечение опубликования доклада о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации |  | И.В. Ульянова (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента регуляторной политики и развития законодательства |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 5.1.3.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект доклада Президенту Российской Федерации о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2020 год в целях последующего опубликования доклада в периодическом научном журнале «Мониторинг правоприменения» |  | И.В. Ульянова (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента регуляторной политики и развития законодательства | X | X | 01.08.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.3.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект доклада Президенту Российской Федерации о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2021 год в целях последующего опубликования доклада в периодическом научном журнале «Мониторинг правоприменения» |  | И.В. Ульянова (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента регуляторной политики и развития законодательства | X | X | 01.08.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.3.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект доклада Президенту Российской Федерации о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2022 год в целях последующего опубликования доклада в периодическом научном журнале «Мониторинг правоприменения» |  | И.В. Ульянова (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента регуляторной политики и развития законодательства | X | X | 01.08.2023 | X | X | X | X |
| 5.1.4. | Мероприятие 5.1.4. Развитие международного сотрудничества |  | Е.А. Салугина-Сороковая (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента международного права и сотрудничества |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 5.1.4.1. Выполнены мероприятия, направленные на реализацию Рекомендаций Рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок в 2021 году |  | Е.А. Салугина-Сороковая (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента международного права и сотрудничества | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.4.2. Выполнены мероприятия, направленные на реализацию Рекомендаций Рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок в 2022 году |  | Е.А. Салугина-Сороковая (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента международного права и сотрудничества | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.1.4.3. Выполнены мероприятия, направленные на реализацию Рекомендаций Рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок в 2023 году |  | Е.А. Салугина-Сороковая (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента международного права и сотрудничества | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. Обеспечение выполнения государственных функций | X | А.Д. Алханов (Министерство юстиции Российской Федерации), заместитель Министра юстиции Российской Федерации | повышение доступности и качества выполнения государственных услуг | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 3 340 378,4 | 3 164 515,7 | 3 249 237,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290011 121 | 678 003,7 | 684 436,3 | 710 409,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290011 129 | 203 778,0 | 205 743,1 | 213 535,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290012 121 | 1 031 421,2 | 1 044 181,1 | 1 082 065,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290012 129 | 311 646,2 | 314 733,0 | 327 350,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 122 | 58 398,9 | 58 342,3 | 58 531,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 242 | 179 455,2 | 179 455,2 | 179 455,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 243 | 232 481,0 | 32 481,0 | 32 481,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 244 | 547 113,3 | 546 799,0 | 546 774,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 247 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 321 | 373,8 | 373,8 | 373,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 851 | 21 092,7 | 21 092,7 | 21 092,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 852 | 2 610,3 | 2 610,3 | 2 610,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 853 | 444,7 | 444,7 | 444,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290039 121 | 20 825,2 | 21 026,1 | 21 248,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290039 122 | 157,4 | 159,1 | 160,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290039 129 | 197,3 | 199,2 | 207,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290039 242 | 615,0 | 618,4 | 621,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290039 244 | 5 655,9 | 5 710,5 | 5 765,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290039 853 | 123,7 | 125,0 | 126,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250293987 122 | 5 884,9 | 5 934,9 | 5 984,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 1004 4250293969 122 | 100,0 | 50,0 | 0,0 |
| 5.2.1. | Мероприятие 5.2.1. Обеспечение функционирования информационных систем Минюста России, используемых при предоставлении государственных услуг в электронной форме, и межведомственного электронного взаимодействия |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | обеспечены функционирование информационных систем Минюста России, используемых при предоставлении государственных услуг в электронной форме, и межведомственное электронное взаимодействие | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 5.2.1.1. Подготовлен и согласован отчет о выполнении государственного задания ФБУ НЦПИ при Минюсте России, в том числе обеспечивающего функционирование информационных систем Минюста России, используемых при предоставлении государственных услуг в электронной форме, и межведомственное электронное взаимодействие, за 2020 год |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 28.02.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.2.1.2. Подготовлен и согласован отчет о выполнении государственного задания ФБУ НЦПИ при Минюсте России, в том числе обеспечивающего функционирование информационных систем Минюста России, используемых при предоставлении государственных услуг в электронной форме, и межведомственное электронное взаимодействие, за 2021 год |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 28.02.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.2.1.3. Подготовлен и согласован отчет о выполнении государственного задания ФБУ НЦПИ при Минюсте России, в том числе обеспечивающего функционирование информационных систем Минюста России, используемых при предоставлении государственных услуг в электронной форме, и межведомственное электронное взаимодействие, за 2022 год |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 28.02.2023 | X | X | X | X |
| 5.2.2. | Мероприятие 5.2.2. Обеспечение доведения бюджетных средств до центрального аппарата, зарубежного аппарата и территориальных органов Минюста России |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей средств федерального бюджета | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 318 0304 4250290011 121 | 678 003,7 | 684 436,3 | 710 409,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290011 129 | 203 778,0 | 205 743,1 | 213 535,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290012 121 | 1 031 421,2 | 1 044 181,1 | 1 082 065,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290012 129 | 311 646,2 | 314 733,0 | 327 350,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 122 | 58 398,9 | 58 342,3 | 58 531,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 242 | 179 455,2 | 179 455,2 | 179 455,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 243 | 232 481,0 | 32 481,0 | 32 481,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 244 | 547 113,3 | 546 799,0 | 546 774,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 247 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 321 | 373,8 | 373,8 | 373,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 851 | 21 092,7 | 21 092,7 | 21 092,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 852 | 2 610,3 | 2 610,3 | 2 610,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290019 853 | 444,7 | 444,7 | 444,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290039 121 | 20 825,2 | 21 026,1 | 21 248,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290039 122 | 157,4 | 159,1 | 160,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290039 129 | 197,3 | 199,2 | 207,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290039 242 | 615,0 | 618,4 | 621,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290039 244 | 5 655,9 | 5 710,5 | 5 765,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250290039 853 | 123,7 | 125,0 | 126,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0304 4250293987 122 | 5 884,9 | 5 934,9 | 5 984,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 1004 4250293969 122 | 100,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 5.2.2.1. Обеспечено распределение и доведение в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств до центрального аппарата, зарубежного аппарата и территориальных органов Минюста России в размере не менее 80 процентов в 2021 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.2.2.2. Обеспечено распределение и доведение в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств до центрального аппарата, зарубежного аппарата и территориальных органов Минюста России в размере не менее 80 процентов в 2022 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.2.2.3. Обеспечено распределение и доведение в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств до центрального аппарата, зарубежного аппарата и территориальных органов Минюста России в размере не менее 80 процентов в 2023 году |  | А.А. Строганов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента управления делами | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 5.2.3. | Мероприятие 5.2.3. Организация законопроектной деятельности в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Юстиция» |  | В.Л. Вуколов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов | представление в Правительство Российской Федерации законопроектов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Юстиция» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 5.2.3.1. Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в части реализации права подозреваемых и обвиняемых на подачу заявления о выдаче (замене) паспорта)» внесен в Правительство Российской Федерации |  | В.Л. Вуколов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов | X | X | 30.11.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.2.3.2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (в части привлечения к труду осужденных к принудительным работам, расширения периодов времени, подлежащих зачету в срок отбывания наказания, а также уточнения перечня данных, содержащихся в характеристике на осужденного, направляемой в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении)» внесен в Правительство Российской Федерации |  | В.Л. Вуколов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов | X | X | 30.11.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.2.3.3. Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в части не подлежащей лицензированию деятельности по перевозкам, выполняемым автобусами специальных служб и отдельных государственных органов)» внесен в Правительство Российской Федерации |  | В.Л. Вуколов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов | X | X | 30.09.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.2.3.4. Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части расширения периодов времени, подлежащих зачету в срок наказания, расширения перечня оснований для применения условно-досрочного освобождения, а также немедленного освобождения осужденного из-под стражи (отбывания наказания) в случаях, когда судебное заседание проходит в режиме видеоконференц-связи» внесен в Правительство Российской Федерации |  | В.Л. Вуколов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов | X | X | 30.11.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.2.3.5. Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 6 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (в части создания учреждений уголовно-исполнительной системы в соответствии с Генеральной схемой развития)» внесен в Правительство Российской Федерации |  | В.Л. Вуколов (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов | X | X | 30.11.2021 | X | X | X | X |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3. Организация взаимодействия с Гаагской конференцией по международному частному праву | X | М.Л. Гальперин (Министерство юстиции Российской Федерации), Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека – заместитель Министра юстиции Российской Федерации | увеличение числа международных договоров, разработанных в рамках Гаагской конференции по международному частному праву, участницей которых станет Российская Федерация. Активное участие представителей Российской Федерации в разработке новых международных договоров в рамках Гаагской конференции по международному частному праву | 01.01.2013 | 31.12.2026 | всего | 8 832,8 | 8 918,2 | 9 003,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 0108 4250392794 862 | 8 832,8 | 8 918,2 | 9 003,6 |
| 5.3.1. | Мероприятие 5.3.1. Участие в заседании Совета по общим вопросам и политике Гаагской конференции по международному частному праву представителей Минюста России и иных федеральных органов исполнительной власти |  | Е.А. Салугина-Сороковая (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента международного права и сотрудничества | участие в заседании Совета по общим вопросам и политике Гаагской конференции по международному частному праву представителей Минюста России и иных федеральных органов исполнительной власти | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 318 0108 4250392794 862 | 8 832,8 | 8 918,2 | 9 003,6 |
|  | Контрольное событие 5.3.1.1. Обеспечено участие представителей Российской Федерации в заседании Совета по общим вопросам и политике Гаагской конференции по международному частному праву в 2021 году | 1 | Е.А. Салугина-Сороковая (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента международного права и сотрудничества | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.3.1.2. Обеспечено участие представителей Российской Федерации в заседании Совета по общим вопросам и политике Гаагской конференции по международному частному праву в 2022 году | 1 | Е.А. Салугина-Сороковая (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента международного права и сотрудничества | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.3.1.3. Обеспечено участие представителей Российской Федерации в заседании Совета по общим вопросам и политике Гаагской конференции по международному частному праву в 2023 году | 1 | Е.А. Салугина-Сороковая (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента международного права и сотрудничества | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 5.3.2. | Мероприятие 5.3.2. Участие в мероприятиях, организуемых совместно с Постоянным Бюро Гаагской конференции по международному частному праву по различным вопросам |  | Е.А. Салугина-Сороковая (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента международного права и сотрудничества | участие в мероприятиях, организуемых совместно с Постоянным Бюро Гаагской конференции по международному частному праву по различным вопросам | 01.01.2021 | 31.12.2023 | не указан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 5.3.2.1. Обеспечено участие представителей Российской Федерации в мероприятиях, организуемых совместно с Постоянным Бюро Гаагской конференции по международному частному праву по различным вопросам в 2021 году | 2, 1 | Е.А. Салугина-Сороковая (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента международного права и сотрудничества | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.3.2.2. Обеспечено участие представителей Российской Федерации в мероприятиях, организуемых совместно с Постоянным Бюро Гаагской конференции по международному частному праву по различным вопросам в 2022 году | 2, 1 | Е.А. Салугина-Сороковая (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента международного права и сотрудничества | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5.3.2.3. Обеспечено участие представителей Российской Федерации в мероприятиях, организуемых совместно с Постоянным Бюро Гаагской конференции по международному частному праву по различным вопросам в 2023 году | 2, 1 | Е.А. Салугина-Сороковая (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента международного права и сотрудничества | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 7. | ФЦП 7. Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы) | X | Федеральная служба исполнения наказаний | X | 06.04.2018 | 31.12.2026 | всего | 2 400 000,0 | 2 400 000,0 | 2 400 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4270099998 244 | 400 000,0 | 250 000,0 | 200 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 320 0305 4270099998 413 | 2 000 000,0 | 2 150 000,0 | 2 200 000,0 |
| 7.1. | Мероприятие 7.1. Реконструкция и строительство следственных изоляторов |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | количество следственных изоляторов, в которых условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых соответствуют законодательству Российской Федерации и международным стандартам, - 77,1 процента | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 320 0305 4270099998 413 | 991 708,3 | 1 530 038,4 | 1 817 117,6 |
|  | Контрольное событие 7.1.1. Введен в эксплуатацию объект «Следственный изолятор № 2 на 198 мест (г. Вязьма, Смоленская область), строительство режимного корпуса на 228 мест | 1 | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 7.1.2. Введен в эксплуатацию объект «Строительство блочно-модульной котельной с инженерными сетями ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Рязанской области, г. Ряжск, Рязанская область» мощностью 1,5 МВт |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 7.1.3. Введен в эксплуатацию объект «Строительство следственного изолятора на 1500 мест УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь» (1 этап - 1000 мест) |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 7.2. | Мероприятие 7.2. Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | количество исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений, в которых условия отбывания наказания осужденных соответствуют законодательству Российской Федерации, - 70,9 процента | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 320 0305 4270099998 413 | 1 008 291,7 | 619 961,6 | 382 882,4 |
|  | Контрольное событие 7.2.1. Введен в эксплуатацию объект «Два общежития ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области, г. Сокол, Вологодской области» общей площадью 1682 кв. м |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 7.2.2. Введен в эксплуатацию объект «Строительство здания штрафного изолятора с помещениями камерного типа ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области, г. Калининград» |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 7.2.3. Введен в эксплуатацию объект «Строительство здания для проведения длительных и краткосрочных свиданий ФКУ ИК-13 УФСИН России по Калининградской области, пос. Славяновка, Калининградская область» |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 7.2.4. Введен в эксплуатацию объект «Строительство здания штрафного изолятора с помещениями камерного типа ФКУ ИК-13 УФСИН России по Калининградской области, пос. Славяновка, Калининградская область» |  | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 7.2.5. Введен в эксплуатацию объект «Строительство общежития дома ребенка ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области, г. Нижний Тагил, Свердловская область» | 1 | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 7.2.6. Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция здания банно-прачечного комбината ФКУ ИК-7 УФСИН России по Омской области, г. Омск» | 1 | А.С. Могильников (Федеральная служба исполнения наказаний), начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 7.3. | Мероприятие 7.3. Приобретение оборудования для нужд производственного сектора УИС |  | В.В. Родионов (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель начальника Управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных | создание 63 43 новых рабочих мест и дополнительное привлечение к труду 12 143 осужденных | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 320 0305 4270099998 244 | 400 000,0 | 250 000,0 | 200 000,0 |
|  | Контрольное событие 7.3.1. В 2021 году приобретены лесовозная и лесозаготовительная техника, деревообрабатывающее и сельскохозяйственное оборудование для нужд производственного сектора УИС |  | В.В. Родионов (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель начальника Управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 7.3.2. В 2022 году приобретены лесовозная и лесозаготовительная техника, деревообрабатывающее и сельскохозяйственное оборудование для нужд производственного сектора УИС |  | В.В. Родионов (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель начальника Управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 7.3.3. В 2023 году приобретены лесовозная и лесозаготовительная техника, деревообрабатывающее и сельскохозяйственное оборудование для нужд производственного сектора УИС |  | В.В. Родионов (Федеральная служба исполнения наказаний), заместитель начальника Управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных | X | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |